## Diagramme de Gantt
PLANNING TPI 2025
TITRE DU PROJET | StagesInfo |  |  |  | MAÎTRE D'APPRENTISSAGE |  |  | M. Dido Malambu
NOM, PRÉNOM | Caudet Simon |  |  |  | DATE |  |  | 05.05.2025 - 22.05.2025 |  |  |  | Planification prévue |  |  | Planification effective
NUMÉRO | TITRE DE LA TÂCHE | HEURES PLANIFIÉES | HEURES RÉALISÉES | Jalon 1 |  |  | Jalon 2 | [17 empty] | Jalon 3
|  |  |  | J1 |  |  | J2 |  | J3 |  | J4 |  |  | J5 |  | J6 |  | J7 |  | J8 |  | J9 |  | J10 |  | J11 |  | J12
|  | 1900-01-02 13:00 | 0.88542 | 2025-05-05 |  |  | 2025-05-06 |  | 2025-05-07 |  | 2025-05-08 |  |  | 2025-05-12 |  | 2025-05-13 |  | 2025-05-14 |  | 2025-05-15 |  | 2025-05-19 |  | 2025-05-20 |  | 2025-05-21 |  | 2025-05-22
1 | S'informer | 0.17014 | 0.13194 | 0.29514 |  |  | 0.29514 |  | 0.29514 |  | 0.29514 |  |  | 0.29514 |  | 0.29514 |  | 0.29514 |  | 0.29514 |  | 0.29514 |  | 0.29514 |  | 0.29514 |  | 0.29514
2018-01-01 | Analyse du cahier des charges | 0.020833 | 0.013889 | 0.020833
0.013889
1.2 | Recherches web | 0.020833 | 0.0069444 | 0.020833
0.0069444
2021-03-01 | Création des maquettes | 0.097222 | 0.069444 |  |  |  | 0.097222
[8 empty] | 0.048611 | 0.020833
2021-04-01 | Création du modèle conceptuel de données | 0.03125 | 0.041667 |  |  |  | 0.03125
0.041667
2 | Planifier | 0.09375 | 0.079861
2018-01-02 | Réalisation du planning | 0.072917 | 0.041667 | 0.072917
0.041667
2018-03-02 | Mise en place d'un dépôt Git | 0.010417 | 0.020833 |  |  |  | 0.010417
0.020833
2021-04-02 | Création de la base de données | 0.010417 | 0.017361 |  |  |  | 0.010417
0.017361
3 | Réalisation du projet | 1899-12-31 16:35 | 0.1875
2021-01-03 | Pages pour le rôle d'utilisateur
3.1.1 | Authentification | 0.10417 | 0.1875 |  |  |  |  | 0.10417
[9 empty] | 0.10417 | 0.083333
3.1.2 | Accueil | 0.11458 | 0 | [5 empty] | 0.11458
3.1.3 | Détails d'une offre | 0.11806 | 0 | [6 empty] | 0.11806
3.1.4 | Profil de l'utilisateur | 0.125 | 0 | [7 empty] | 0.125
3.1.5 | Candidatures pour des offres | 0.15972 | 0 | [9 empty] | 0.11806 | 0.041667
3.1.6 | Evaluation des stages | 0.083333 | 0 | [10 empty] | 0.083333
3.2 | Pages pour le rôle d'entreprise
3.2.1 | Gestion des offres de stage | 0.10764 | 0 | [11 empty] | 0.10764
3.2.2 | Gestion des candidatures reçues | 0.125 | 0 | [12 empty] | 0.125
3.2.3 | Gestion des évaluations de stage | 0.11806 | 0 | [13 empty] | 0.11806
3.3 | Pages pour le rôle d'admin
3.2.1 | Gestion des utilisateurs | 0.125 | 0 | [14 empty] | 0.125
3.2.2 | Gestion des offres de stage | 0.11806 | 0 | [15 empty] | 0.11806
3.2.3 | Gestion des candidatures | 0.125 | 0 | [16 empty] | 0.125
3.2.4 | Gestion des évaluations | 0.11806 | 0 | [17 empty] | 0.11806
3.3 | Autres fonctionnalités
3.3.1 | Rechercher une offre | 0.0625 | 0 | [18 empty] | 0.0625
3.3.2 | Filtrer la recherche d'une offre | 0.065972 | 0 | [18 empty] | 0.065972
3.3.3 | Système de pagination | 0.020833 | 0 | [18 empty] | 0.020833
4 | Évaluer / Tests | 0.52778 | 0.30903
4.1 | Plan de test | 0.11806 | 0.25694 |  |  | 0.11806
[6 empty] | 0.15972 | 0.097222
4.2 | Rapport de test | 0.27083 | 0.010417 |  |  |  |  | 0.010417 | 0.010417 | 0.020833 | 0.010417 |  | 0.010417 | 0.020833 | 0.010417 | 0.010417 | 0.010417 | 0.010417 | 0.010417 | 0.010417 | 0.010417 | 0.020833 | 0.09375
0.010417
4.3 | Débogage | 0.13889 | 0 | [20 empty] | 0.13889
4.3 | Imprévu | 0 | 0.041667
0.041667
5 | Documentation | 1899-12-31 01:25 | 0.17708
5.1 | Tenue du journal de bord | 0.25 | 0.048611 | 0.010417 |  | 0.010417 | 0.010417 | 0.010417 | 0.010417 | 0.010417 | 0.010417 |  | 0.010417 | 0.010417 | 0.010417 | 0.010417 | 0.010417 | 0.010417 | 0.010417 | 0.010417 | 0.010417 | 0.010417 | 0.010417 | 0.010417 | 0.010417 | 0.010417 | 0.010417 | 0.010417 | 0.010417
|  |  |  | 0.010417 |  | 0.010417 | 0.0069444 | 0.0034722 | 0.0069444 | 0.010417
5.2 | Documentation technique | 0.39931 | 0.12847 |  |  | 0.041667 |  | 0.010417 |  | 0.010417 |  |  | 0.010417 |  | 0.010417 |  | 0.010417 |  | 0.010417 |  | 0.010417 |  | 0.010417 |  | 0.13542 | 0.13889
|  |  |  | 0.052083 |  |  | 0.041667 | 0.034722
5.3 | Manuel utilisateur + entreprise + administrateur | 0.21181 | 0 | [23 empty] | 0.072917 | 0.13889
5.4 | Rédaction du résumé | 0.0625 | 0 | [23 empty] | 0.0625
5.5 | Relecture/correction de la documentation | 0.13542 | 0 | [25 empty] | 0.13542
|  |  |  | 0.29514 |  |  | 0.29514 |  | 0.29514 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Formulas:
HEURES PLANIFIÉES = SUM([HEURES PLANIFIÉES, row below],E20,E27,E64,E73)
HEURES PLANIFIÉES = SUM([HEURES PLANIFIÉES, row below]:E19)
HEURES RÉALISÉES = SUM([HEURES RÉALISÉES, row below],F20,F27,F64,F73)
HEURES RÉALISÉES = SUM([Jalon 1, row below]:BZ13)